## Hoja1
CRONOGRAMA DE TRABAJO
LEIDY VIVIANA OSORIO JIMENEZ
HECTOR HERNANDO HERNANDEZ
ACTIVIDAD | MESES
2012-02-27 | 2012-03-05 | 2012-03-12 | 2012-03-19 | 2012-03-26 | 2012-04-02 | 2012-04-09 | 2012-04-16 | 2012-04-23 | 2012-04-30 | 2012-05-07 | 2012-05-14 | 2012-05-21 | 2012-05-28 | 2011-06-04 | 2012-06-11 | 2012-06-18 | 2012-06-25
Implementación | [6 empty] | SCM |  | Implementación |  | Pruebas |  | Despliegue | Calidad |  | Patrones
| a | b | c.1 | c.2 |  | d | e.1 | e.2 | f | g | h.1 | h.2 | i | j.1 | j.2 | k
|  |  |  | Entrega I (20%) | Semana Santa |  |  | Entrega 2 (20%) |  |  |  |  | Entrega 3 (20%) |  |  |  | Proy. Final
Software Requirements specification (incluyendo supplementary specification)
Use Case model (diagramas + especificaciones de CU’s)
Actas de reunión o actividad programada con usuario final
Técnicas de levantamiento de requisitos empleada con usuario final
Identificación, priorización y viabilidad de requisitos
Glosario
Documento de visión
Modelo de dominio
Risk list (identificación y gestión de riesgos)
Estimación de tamaños, costos y esfuerzos
Estudio de factibilidad del proyecto
Cronograma de Trabajo
Modelo de Análisis
Diseño de subsistemas y/o componentes
Modelo de implementación
Diseño E/R
Estudio y selección de plataformas, ambientes y frameworks de desarrollo
Especificación del Ambiente de desarrollo
SCM plan
Arquitectura de la solución
Trazabilidad entre artefactos
Primer Prototipo Funcional del Software
Definición de servicios y plataformas para montaje de repositorio SCM (Subversion, GIT, GITHub), que permitan a su vez hacer gestión colaborativa (EVIDENCIABLE) del proyecto. Se sugiere analizar https://jazz.net/hub/manager/ Y http://gforge.org/gf/
Definición de métricas
Plan de integración del software(con su correspondiente conjunto de pruebas de integración) – se sugiere utilizar Hudson como herramienta de integración
Trazabilidad de artefactos implementados con respecto a modelos de dominio y análisis/diseño
Resultados revisión de pares
Segundo prototipo funcional
Resultados Análisis de código
Modelo de pruebas (plan de pruebas, casos de pruebas, automatización de pruebas, test logs, corrección de defectos)
Definición de plataformas tecnológicas para ejecutar pruebas (Selenium, Eclipse TPTP, Apache JMeter, Open WebLOAD, IBM Suite etcétera. Se sugiere analizar herramientas relacionas en http://www.toolsjournal.com/articles/item/195-10-best-tools-for-test-automation, y http://www.opensourcetesting.org/
Definición y medición de métricas al software desarrollado
Plan de SQA enmarcado dentro de un modelo de calidad de software (CMMI o similares)
Uso de repositorios web para alojar el proyecto,
Definición y validación de reglas de implementación
Uso de documentación